ICONOCRACIA × VISÃO COMPUTACIONAL

Dataset, redes neurais, auditoria de integridade e plano experimental

Dossiê integrado · INE410159 / TRV410001 · 2026.2

Ana Vitória Vanzin Mendes

PPGD/UFSC · ICONOCRACIA — Alegoria Feminina na História da Cultura Jurídica

Versão consolidada em 14 de agosto de 2026

STATUS DESTA VERSÃO O freeze público está íntegro como pacote de metadados. A coorte visual ainda precisa ser materializada, auditada e congelada antes de qualquer treino ou avaliação.

Dataset público no Hugging Face

# Sumário

| Seção | Conteúdo | Página |
| --- | --- | --- |
| — | Resumo executivo | 3 |
| 1 | Problema de pesquisa e contribuição | 3 |
| 2 | Encaixe na disciplina de Visão Computacional | 4 |
| 3 | O que está sendo construído — e o que não está | 4 |
| 4 | Freeze, publicação e identidade técnica | 5 |
| 5 | Auditoria de integridade: quatro perguntas | 5 |
| 6 | Imagens: disponibilidade não é materialização | 6 |
| 7 | Indicadores: completude formal versus validade | 6 |
| 8 | Correções em relação ao pitch inicial | 7 |
| 9 | Pipeline experimental | 7 |
| 10 | Avaliação e prevenção de vazamento | 8 |
| 11 | Cronograma e entregas da disciplina | 9 |
| 12 | Responsabilidades da equipe | 10 |
| 13 | Melhoria do workflow de agentes | 11 |
| 14 | Guardrails epistemológicos | 13 |
| 15 | Decisões a validar com os professores | 13 |
| 16 | Primeiro sprint | 13 |
| — | Conclusão | 13 |
| — | Fontes e referências | 14 |
| A–B | Apêndices | 14–15 |

# Resumo executivo

RESPOSTA CURTA Não se está criando uma grande rede neural do zero. A contribuição original é o corpus e seu conhecimento de domínio; o trabalho da disciplina construirá uma coorte visual verificável e comparará métodos clássicos, uma CNN pré-treinada e, como extensão, um transformador visual.

O projeto propõe um sistema de recuperação de imagens por conteúdo (CBIR) para selecionar comparanda no corpus ICONOCRACIA. Dada uma alegoria como consulta, o sistema devolverá as imagens visualmente mais próximas, com identificador, metadados, método e distância. O produto final será um atlas computacional de vizinhanças visuais, acompanhado de avaliação técnica e interpretação histórico-iconográfica.

A disciplina exige uma solução prática para um problema real de Visão Computacional. O projeto se encaixa porque combina aquisição e controle de dados, processamento clássico, aprendizado profundo, avaliação, análise de erros e explicitação das limitações. O material do Moodle não exige arquitetura neural original nem treinamento integral a partir de pesos aleatórios.

| Dimensão | Estado auditado | Conclusão permitida |
| --- | --- | --- |
| Pacote publicado | 7 arquivos do release; checksums válidos | Freeze de metadados íntegro |
| Registros | 335/335 válidos e IDs únicos | Universo catalográfico fixado |
| Imagens no release | 0 binários | Não é dataset visual autocontido |
| Ledger de codificação | 286/335 linhas | Cobertura parcial |
| Indicadores | 10 campos em 335/335; 106 vetores zerados | Presença formal não equivale a medição confiável |
| Coorte de ML | sem manifesto/split congelados | Ainda não pronta para treino |

# 1. Problema de pesquisa e contribuição

## 1.1 A tese e sua tradução computacional

A tese ICONOCRACIA investiga como alegorias femininas participam da produção visual da autoridade jurídica. Seu recorte central são os séculos XIX–XX; imagens anteriores podem funcionar como antecedentes comparativos, mas não autorizam ampliar silenciosamente o recorte para “cinco séculos”. O interesse não é somente identificar venda, balança ou espada, mas compreender como corpo, postura, suporte, repetição e inscrição institucional organizam a visualidade do Direito.

Visão Computacional não substitui essa interpretação. Ela permite construir descrições formais, comparar imagens, recuperar vizinhos, testar sensibilidade a atributos e localizar atalhos visuais. O semantic gap — a distância entre padrão computacional e sentido histórico — torna-se parte do método, não um defeito a ser ocultado.

| Pergunta histórico-jurídica | Operação computacional | Limite |
| --- | --- | --- |
| Quais imagens compartilham formas e composições? | Embeddings, distância e CBIR | Proximidade não prova influência histórica |
| Quais atributos são visualmente detectáveis? | Classificação ou diagnóstico de atributos | Rótulos precisam de proveniência e adjudicação |
| Há famílias formais não previstas pelo codebook? | Clustering e projeção de embeddings | Clusters podem refletir suporte, papel ou acervo |
| Como separar figura, fundo e moldura? | Segmentação e ablação de pré-processamento | Máscaras/prompts e revisão humana continuam necessários |

## 1.2 A pergunta experimental

Qual representação computacional produz vizinhanças visualmente coerentes e historicamente úteis no corpus ICONOCRACIA: descritores clássicos, embeddings de CNNs ou embeddings de transformadores visuais?

A hipótese não é que a CNN necessariamente “vença”. O resultado relevante é identificar quais características cada representação privilegia, em que situações surgem erros e quando a vizinhança proposta é útil para comparação especializada.

# 2. Encaixe na disciplina de Visão Computacional

O Moodle define como objetivo geral oferecer uma visão das técnicas de análise e reconhecimento de imagens, dos métodos básicos à Inteligência Artificial. Entre os objetivos específicos está realizar um trabalho prático que resolva um problema de mundo real. O material enfatiza que não existe um modelo genérico capaz de perceber qualquer imagem: soluções práticas encadeiam técnicas específicas e devem reconhecer seus limites.

| Eixo do curso | Conteúdos | Aplicação no projeto |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1 | Histogramas, distâncias, k-NN, convolução, morfologia, bordas, segmentação, HOG, SIFT, SURF, ORB, Hough e Gabor | Baselines interpretáveis, pré-processamento e busca inicial |
| Módulo 2 | ANNs, CNNs, ResNet, EfficientNet, transfer learning, YOLO, Detectron2, U-Net, ViTs, SAM, DINOv2, DETR e CLIP | Embeddings pré-treinados; classificação auxiliar apenas se viável |

IMPLICAÇÃO PEDAGÓGICA Usar uma CNN pré-treinada não é fugir da disciplina. É aplicar aprendizado por transferência a um corpus pequeno, comparando-o com métodos clássicos e documentando por que uma rede profunda treinada do zero tende a sobreajustar.

# 3. O que está sendo construído — e o que não está

## 3.1 Três camadas distintas

- Corpus de pesquisa. É a contribuição original de Ana: seleção, catalogação, proveniência, codebook e interpretação jurídico-histórica.

- Coorte visual experimental. Será derivada do freeze após recuperar bytes, verificar imagens, resolver IDs, direitos, duplicatas e rótulos.

- Modelos e avaliação. A disciplina comparará representações sobre a mesma coorte, com consultas, galeria e protocolo de avaliação fixos.

Figura 1 — Pipeline proposto e gates de evidência. Fonte: elaboração própria, 2026.

## 3.2 Resposta à pergunta “estou fazendo uma rede neural do zero?”

Não, no sentido técnico de projetar e treinar uma arquitetura profunda inédita. O núcleo do trabalho é construir um problema computacional reproduzível sobre um corpus próprio. ResNet50 ou EfficientNet-B0 serão usadas inicialmente como extratoras congeladas. Uma CNN pequena, com duas ou três etapas convolucionais e pesos aleatórios, poderá aparecer apenas como controle pedagógico para observar variância e sobreajuste.

## 3.3 Escopo que não será prometido

- YOLO como tarefa central, porque o corpus não possui caixas delimitadoras consolidadas.

- Segmentação supervisionada completa, porque não existem máscaras por pixel para a coorte.

- Aplicação web ou API de produção antes do notebook e da avaliação funcionarem.

- Uma métrica única de “endurecimento” como alvo probatório.

- Interpretação iconológica automática ou equivalência entre CNN e o terceiro nível de Panofsky.

# 4. Freeze, publicação e identidade técnica

O universo do semestre foi fixado no release ICONOCRACIA-CV-2026-08-12. O corpus vivo pode continuar crescendo; resultados do curso devem sempre apontar para a tag imutável, não apenas para main. Em 14 de agosto de 2026, a tag continuava resolvendo para o commit remoto 1ed83d28693ae52a59da8cefef909eb9739c4ece, com acesso público e sem gate.

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Release | ICONOCRACIA-CV-2026-08-12 |
| Commit-fonte | 0f80b6b11e95a32312a2697344f27255dbf7ef78 |
| Commit remoto da tag | 1ed83d28693ae52a59da8cefef909eb9739c4ece |
| Registros canônicos | 335 |
| Ledger separado | 286 linhas |
| Licença dos metadados | CC BY 4.0; imagens permanecem sob direitos das instituições-fonte |
| URL | huggingface.co/datasets/warholana/iconocracy-corpus |

## 4.1 Hashes do freeze

| Arquivo | N | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| records.jsonl | 335 linhas | 93bce22629da9655cb1f61ba192d86ae837cf9a6544ce4e2f7c77bd72c87a558 |
| corpus-data.json | 335 itens | e822c5c5d20d332228384638fafcc41e80e6d3cb1030858a4e855e8c772aa7a4 |
| purification.jsonl | 286 linhas | 2ceac28e974b31a59c33415f5225744aff2ea779d09e2be4882e16f8fe2b58d2 |

Os checksums e os schemas aprovam identidade e estrutura dos arquivos. Eles não comprovam presença de imagens nem confiabilidade substantiva dos rótulos.

## 4.2 Infraestrutura operacional

O release foi publicado no Hugging Face e validado por comparação remota byte a byte. O ambiente local também possui o servidor MCP hf-mcp-server habilitado com OAuth, útil para operações futuras no Hub. Essa integração é uma ferramenta administrativa; não altera o nível de evidência do dataset.

# 5. Auditoria de integridade: quatro perguntas diferentes

| Tipo de integridade | Pergunta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| De pacote | Os bytes publicados correspondem ao freeze? | Sim: checksums e comparação remota aprovados |
| Estrutural | Os arquivos obedecem ao schema e às contagens? | Sim: 335/335 master records e 286/286 linhas do ledger válidos |
| Visual | As imagens estão materializadas e verificadas? | Não: o release contém zero binários de imagem |
| Semântica | Os dez indicadores são rótulos confiáveis em todos os itens? | Não: falsos zeros, proveniências provisórias e baixa adjudicação |
| Experimental | Há manifesto, grupos e splits congelados? | Não: vision-v1 ainda será construído |

FORMULAÇÃO CORRETA O release é íntegro como snapshot de metadados e anotações em seu estado atual. Ele ainda não é um dataset visual autocontido nem uma coorte supervisionada pronta.

# 6. Imagens: disponibilidade não é materialização

O pacote público contém JSON, JSONL, documentação e checksums, mas nenhum arquivo JPG, PNG, TIFF ou equivalente. Os 335 registros possuem URLs catalográficas; a maior parte aponta para páginas de acervo ou serviços, não para um byte visual garantido. No export auditado, somente 12 URLs parecem arquivos de imagem pela extensão.

| Camada visual | N | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| Binários no release | 0 | Não há imagens treináveis no Hugging Face |
| URLs catalográficas | 335 | Referências à fonte; não garantem download |
| thumbnail_registry | 165 | 122 URLs de miniatura; registro não incluído no freeze |
| drive-manifest | 172 | Todas as drive_url ainda usam PLACEHOLDER_FOLDER_ID |
| gallery local | 16 | Amostra ilustrativa; não é coorte completa nem manifesto experimental |
| Pool preliminar | 92 | Candidatos com filtros de escopo, URL e proveniência |
| Núcleo estável estimado | ≈70 | Ainda requer download e inspeção dos bytes |
| Diretamente verificados | 31 | Base mais forte, ainda não congelada como vision-v1 |

## 6.1 Contrato mínimo de uma imagem elegível

- O binário abre e o MIME real é de imagem.

- O conteúdo corresponde ao objeto catalogado, e não a uma página HTML, PDF, logo ou erro.

- O menor lado possui pelo menos 224 pixels, salvo exceção documentada.

- SHA-256, hash perceptual, dimensões, formato e modo de cor foram calculados.

- Fonte, custódia, licença e condições de redistribuição foram registradas.

- Duplicatas, recortes, frente/verso e itens de uma mesma série receberam um grupo indivisível.

# 7. Indicadores: completude formal versus validade

Os dez indicadores ordinais aparecem em 335/335 master records, sempre em escala 0–3. Essa completude é estrutural. Ela não significa que 3.350 valores tenham sido observados visualmente com a mesma qualidade.

| Evidência | N | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Master records com os 10 campos | 335 | Estruturalmente completos |
| Linhas em purification.jsonl | 286 | 49 registros sem linha no ledger separado |
| Vetores totalmente zerados nos master records | 106 | 86 vault-import; 19 migration; 1 ana a inspecionar |
| Vetores com ao menos um valor > 0 | 229 | Não equivale automaticamente a alta confiança |
| Proveniências frágeis/provisórias | 159 | 86 vault-import; 43 hermes-auto; 19 migration; 11 batch-tentative |
| Registros com confidence_score/adjudication_status | 26 | Todos single; sem adjudicação efetiva |

REGRA SUPERVISIONADA Zero de preenchimento não é classe negativa. Um rótulo só poderá entrar em treino ou avaliação supervisionada quando sua proveniência, relação com a imagem e status de adjudicação forem explícitos.

## 7.1 Os dez indicadores do codebook

| Indicador | Descrição operacional abreviada |
| --- | --- |
| Desincorporação | Perda de corporalidade concreta em direção à forma abstrata ou ausente |
| Rigidez postural | Frontalidade, simetria, imobilidade e hieratismo |
| Dessexualização | Supressão de marcadores de sexualidade e erotismo |
| Uniformização facial | Perda de individualidade facial em direção à máscara tipificada |
| Heraldização | Autonomização emblemática de atributos como espada, balança, fasces ou barrete |
| Enquadramento arquitetônico | Absorção da figura por nicho, frontão, medalhão, selo ou edifício |
| Apagamento narrativo | Supressão de cena, ação e personagens em favor da figura isolada |
| Monocromatização | Redução material da paleta em direção ao monocromático |
| Serialidade | Reprodução em série, de tiragem limitada à circulação massiva |
| Inscrição estatal | Vinculação ao aparato jurídico-estatal ou conversão no próprio dispositivo |

A escala 0–3 deve permanecer ordinal e separada por indicador. O campo composto legado mean_endurecimento não será alvo supervisionado nem prova de trajetória histórica.

# 8. Correções em relação ao pitch inicial

| Formulação a evitar | Formulação defensável |
| --- | --- |
| “Temos 335 imagens curadas.” | “Temos 335 registros canônicos e construiremos uma coorte visual auditada.” |
| “O freeze contém todas as imagens.” | “O freeze preserva metadados e anotações; os binários formam uma camada separada.” |
| “Ground truth de graça.” | “Referência especializada com proveniência, incerteza e adjudicação necessárias.” |
| “Os indicadores estão completos e corretos.” | “Os campos estão presentes, mas cobertura substantiva e confiança variam.” |
| “A rede mede o endurecimento.” | “O modelo mede proximidades visuais que podem subsidiar essa investigação.” |
| “A rede entendeu Panofsky.” | “A analogia delimita níveis de descrição; a interpretação histórica continua humana.” |
| “Distância prova influência.” | “Distância representa proximidade no espaço de características.” |
| “Estou criando uma rede neural do zero.” | “Estou construindo o dataset operacional e comparando representações.” |

# 9. Pipeline experimental

## 9.1 Etapa 0 — dados antes de modelos

- Resolver UUIDs e identificadores legados em um crosswalk congelado.

- Recuperar ou localizar os binários autorizados.

- Validar MIME, dimensões, abertura e correspondência visual.

- Calcular SHA-256, hash perceptual e grupos de duplicatas/séries.

- Registrar licença e elegibilidade; gerar contact sheet para revisão.

- Congelar o manifesto vision-v1 e só então executar modelos.

## 9.2 Baselines e representações

| Etapa | Método | Função |
| --- | --- | --- |
| Baseline mínimo | Pixels reduzidos + histograma HSV + distância Euclidiana/cosseno | Estabelecer o piso de desempenho |
| Visão clássica | HOG combinado a cor; ORB ou SIFT como ablação; k-NN | Contorno, postura, estrutura e pontos locais |
| CNN | ResNet50 ou EfficientNet-B0 pré-treinada; pesos congelados na primeira rodada | Embeddings aprendidos e comparação justa com HOG |
| Transformador | DINOv2 ou CLIP, um extrator congelado | Extensão global/semântica e análise de vieses |
| Controle opcional | CNN pequena com pesos aleatórios | Demonstrar sobreajuste; não competir como modelo principal |

## 9.3 Tarefa supervisionada auxiliar

Uma cabeça linear ou o último bloco da CNN poderá ser ajustado para um único indicador binarizado, somente depois do gate de rótulos e do split agrupado. Candidatos preliminares são enquadramento_arquitetonico ≥ 2 ou inscricao_estatal ≥ 2. O alvo final será escolhido pela distribuição da coorte vision-v1, não pelas contagens brutas dos 335 registros.

# 10. Avaliação e prevenção de vazamento

## 10.1 Recuperação por similaridade

Serão selecionadas aproximadamente 15 consultas, estratificadas por suporte, país, período e regime, sem variantes próximas entre si. Cada método retornará top-10 sobre a mesma galeria. Os resultados serão deduplicados e avaliados sem revelar o método.

| Dimensão humana | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Similaridade formal | Sem relação relevante | Compartilha um traço | Forte proximidade morfológica/composicional |
| Utilidade iconográfica | Não serve como comparandum | Comparação possível | Comparandum historicamente produtivo |

- Métrica primária: nDCG@10 para similaridade formal.

- Secundárias: nDCG@10 para utilidade iconográfica, Precision@5, tempo, memória e estabilidade.

- Diagnósticos: concentração por suporte, país, período, acervo, texto, fundo, borda e moldura.

- Se houver classificação: macro-F1, balanced accuracy, matriz de confusão e variação entre folds.

## 10.2 Unidade do split

Divisão aleatória por arquivo é inválida. Frente e verso de moeda, recortes, resoluções diferentes e objetos da mesma série podem atravessar treino e teste e inflar o desempenho. A unidade indivisível será split_group, construída por hash exato, hash perceptual, metadados e inspeção.

REGRA DE SEGURANÇA Com N próximo de 70, usar três folds agrupados. Cinco folds só entram se cada classe continuar representada em todos os grupos. É preferível reduzir a tarefa a relaxar o controle de vazamento.

# 11. Cronograma e entregas da disciplina

| Data | Conteúdo do curso | Marco interno |
| --- | --- | --- |
| 12/08 | Paradigmas: clássico × deep learning | Pitch, problema e equipe |
| 19/08 | Thresholding e histogramas | Auditoria inicial e baseline de cor |
| 26/08 | Distâncias, NN e k-NN | Primeira busca por similaridade |
| 02/09 | Convolução e morfologia | Pré-processamento versionado |
| 09/09 | Bordas e Canny | Ablação de contornos |
| 16/09 | Segmentação clássica | Teste de contaminação por fundo |
| 23/09 | HOG, SIFT, SURF e ORB | Descritor clássico comparável |
| 30/09 | Hough, Gabor e pipeline clássico | Baseline clássico congelado |
| 07/10 | ANNs e backpropagation | Split agrupado e harness |
| 14/10 | CNNs, ResNet, EfficientNet e transfer learning | Embeddings CNN e checkpoint |
| 21/10 | YOLO e Detectron2 | Extensão opcional de localização |
| 04/11 | U-Net e segmentação | Ablação de fundo, se necessária |
| 11/11 | Casos de deep learning | Integração e análise de erros |
| 18/11 | ViTs, SAM, DINOv2, DETR e CLIP | Um transformador visual |
| 25/11 | Andamento das equipes faltantes | Resultados e artefatos em revisão |
| 02/12 | Poster Session e sessão síncrona | Entrega final |

## 11.1 Cinco artefatos informados pelo Moodle

- Relatório em PDF descrevendo a solução.

- Código em ZIP com link para checkpoints da rede neural.

- Slides em PPTX ou ODP, com link para Google Slides.

- Vídeo em MP4/H.265, com link para YouTube.

- Poster em PDF.

O Moodle não esclarece se o checkpoint precisa conter uma rede ajustada integralmente ou se uma cabeça própria sobre um extrator pré-treinado é suficiente. Esse ponto deve ser confirmado com os professores.

## 11.2 Regras de redução de escopo

| Imagens válidas após G1 | Escopo |
| --- | --- |
| ≥ 80 | Pipeline completo, CNN congelada e tarefa supervisionada auxiliar se G2/G3 passarem |
| 50–79 | Retrieval com descritores e extratores congelados; sem fine-tuning central |
| < 50 | Estudo piloto curado; sem alegação de desempenho geral e sem CNN profunda do zero |

# 12. Responsabilidades da equipe

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Especialista de domínio | Elegibilidade, recorte, adjudicação, consultas, avaliação de utilidade e limites epistemológicos |
| Implementação de ML/CV | Aquisição técnica, descritores, indexação, modelos, checkpoints, métricas e reprodutibilidade |
| Responsabilidade compartilhada | Hipóteses, revisão de erros, extensões, relatório, apresentação, vídeo e poster |

# 13. Melhoria do workflow de agentes

A conversa revelou um caso sentinela de falso positivo de prontidão: a verificação de checksums, schemas e publicação estava correta, mas foi promovida indevidamente à afirmação de que o dataset estava integralmente pronto. A correção não exige apagar o release; exige impedir que um gate de metadados autorize alegações de mídia, rótulos ou ML.

## 13.1 Baseline observável

| Dimensão | Evidência | Estado |
| --- | --- | --- |
| Pacote | 7 arquivos remotos idênticos; checksums válidos | Aprovado |
| Estrutura | 335/335 master records | Aprovado |
| Ledger | 286/335 | Parcial |
| Mídia | 0 binários publicados | Reprovado |
| Rótulos | 106 zeros; 159 proveniências em auditoria | Não demonstrado |
| Experimento | Sem manifesto, grupos e splits congelados | Inexistente |

Há uma ocorrência observada neste episódio, suficiente para criar teste de regressão, mas insuficiente para estimar retrospectivamente taxa de erro, latência média, satisfação ou custo. Essas métricas deverão ser coletadas prospectivamente.

## 13.2 Gates propostos

| Gate | Agente responsável | Critério | Alegação autorizada |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Auditor de freeze | Schema, contagens, hashes, sincronização e identidade remota | Freeze de metadados íntegro |
| G1 | Auditor de mídia | Binário, MIME, dimensões, hash, correspondência e licença | Coorte visual materializada |
| G2 | Auditor de anotações | Estado medido/ausente/N.A., proveniência e adjudicação | Coorte rotulada elegível |
| G3 | Curador de ML | split_group, distribuição, seeds e zero leakage | Dataset pronto para treino/evaluação |

## 13.3 Métricas e testes de regressão

- Meta: zero alegações de prontidão acima do gate efetivamente aprovado.

- 100% dos itens elegíveis ligados a binário validado; zero falsos zeros como negativos.

- Zero grupos duplicados atravessando splits; reconstrução por hashes idênticos.

- Pacote apenas com JSON aprova G0, mas deve bloquear “dataset visual”.

- URL sem binário e HTML salvo como JPG devem reprovar G1.

- Vetor vault-import zerado deve reprovar uso supervisionado em G2.

- Duplicata entre treino e teste deve reprovar G3.

- Somente pacote completo e auditado permite a alegação do nível alcançado.

## 13.4 Validação e rollout

A versão atual e a proposta deverão ser comparadas em 100 cenários representativos por variante, com avaliação cega. Metas: conclusão correta +15%, correções da usuária −25%, nenhuma regressão de segurança, latência dentro de 10% e custo dentro de 5%. O rollout começa em modo sombra, segue por alpha, beta e canário 20% → 50% → 100%. Qualquer falso positivo de prontidão aciona rollback.

# 14. Guardrails epistemológicos

O projeto não afirmará que:

- uma rede neural compreendeu o terceiro nível de Panofsky;

- distância entre embeddings demonstra filiação histórica;

- os dez indicadores formam uma escala psicométrica única;

- o codebook é uma verdade objetiva;

- uma classificação visual prova um regime iconocrático;

- o corpus é amostra probabilística de toda a cultura jurídica;

- o desempenho sobre esta coorte generaliza automaticamente a outros acervos.

O modelo identificou proximidades em um espaço de características visuais. Essas proximidades foram avaliadas como formalmente semelhantes ou iconograficamente úteis segundo um protocolo explícito.

# 15. Decisões a validar com os professores

- Recuperação por similaridade é aceita como tarefa principal?

- Uma cabeça linear/checkpoint próprio sobre extrator pré-treinado satisfaz a exigência de checkpoint?

- Há número mínimo ou máximo de integrantes e prazo de registro?

- Existe rubrica ou modelo obrigatório para relatório, vídeo e poster?

- O VLAB@UFSC estará disponível com qual hardware?

- O ZIP pode omitir imagens restritas e reconstruí-las por manifesto?

- Haverá apresentação de andamento para todas as equipes?

# 16. Primeiro sprint

- Fixar a tag ICONOCRACIA-CV-2026-08-12 como universo do semestre.

- Gerar a lista reproduzível dos candidatos visuais e o crosswalk.

- Recuperar e validar os binários; calcular MIME, dimensões e hashes.

- Agrupar duplicatas, vistas e séries; produzir contact sheet.

- Adjudicar elegibilidade e proveniência dos rótulos.

- Congelar vision-v1 com split_group e data card.

- Executar histograma + k-NN antes de qualquer deep learning.

# Conclusão

A força do projeto não está em inventar uma rede neural, mas em oferecer um problema interdisciplinar real com corpus próprio, controle de proveniência e uma pergunta interpretativa que a Computação sozinha não resolve. O freeze público é um marco válido de reprodutibilidade; a próxima conquista é convertê-lo, por gates explícitos, em uma coorte visual realmente processável.

O resultado do semestre deverá mostrar não apenas qual representação recupera vizinhos mais convincentes, mas também quando os métodos falham, que atalhos aprendem e como a especialista transforma distância computacional em comparação juridicamente e historicamente responsável.

# Fontes e referências

DALAL, Navneet; TRIGGS, Bill. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2005.

HE, Kaiming et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, 2016. p. 770–778.

OQUAB, Maxime et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. arXiv:2304.07193, 2023.

PANOFSKY, Erwin. Meaning in the Visual Arts. Garden City: Doubleday, 1955.

RADFORD, Alec et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING, 2021. p. 8748–8763.

TAN, Mingxing; LE, Quoc V. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. Proceedings of Machine Learning Research, v. 97, p. 6105–6114, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. INE410159/TRV410001 — Visão Computacional, 2026.2. Moodle UFSC. Captura de 12 ago. 2026.

VANZIN MENDES, Ana Vitória. ICONOCRACIA Corpus. Release ICONOCRACIA-CV-2026-08-12. Hugging Face, 2026. Disponível em: https://huggingface.co/datasets/warholana/iconocracy-corpus.

VANZIN MENDES, Ana Vitória. Codebook — 10 indicadores ordinais de purificação. Repositório ICONOCRACIA, 2026.

# Apêndice A — Manifesto mínimo de vision-v1

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| freeze_id | ICONOCRACIA-CV-2026-08-12 |
| sample_id / item_id / legacy_handle | Identidade estável e crosswalk |
| image_sha256 / local_path | Byte efetivamente processado |
| source_url / image_url / source_domain | Proveniência e análise de viés |
| license_status | Uso e redistribuição |
| width / height / mime_type / color_mode | Contrato técnico |
| year / country / support | Estratificação |
| series_id / split_group | Prevenção de vazamento |
| label_provenance / adjudication_status | Elegibilidade supervisionada |
| eligible / exclusion_reason | Decisão auditável |
| snapshot_date | Data ISO YYYY-MM-DD |

# Apêndice B — Arquivos-fonte do dossiê

- docs/apresentacao-visao-computacional-2026-2.md — pitch inicial e formulações corrigidas.

- docs/projeto-disciplina-visao-computacional-2026-2.md — protocolo técnico e data card preliminar.

- data/docs/codebook.md — definições operacionais dos dez indicadores.

- output/huggingface/ICONOCRACIA-CV-2026-08-12/ — release local verificado.

- PDF do Moodle da disciplina INE410159/TRV410001 — objetivos, módulos, cronograma e entregas.

- Dataset público warholana/iconocracy-corpus — tag imutável do semestre.